## Báo Cáo Ngày - Daily Report
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC NGÀY |  |  |  | 2022-06-02
Tên nhân viên: |  | Lê Thế Dũng
Chức vụ: |  | Lập Trình Viên
Ngày báo cáo | Stt | Công việc | Mô tả | Thời gian dự kiến hoàn thành | Tình trạng | Khó khăn | Đề xuất
Công việc đã thực hiện
2022-06-02 | 1 | Phần mềm thanh tra | - Nhận yêu cầu chỉnh sửa các chức năng từ chị Mai, phân chia công việc với Hoàng tiến hành chỉnh sửa phần mềm. - Chỉnh sửa chức năng phối hợp xác minh các đơn vị trùng. Hiện tại phần mềm thanh tra Nha Trang bị lỗi trường hợp. Khi danh sách gửi đi thì ko thể gửi yêu cầu phối hợp. Đã chỉnh xong có thể gửi yêu cầu phối hợp. - Chức năng đính kèm file nếu từ chối để làm bằng chứng (đang tiến hành) | Đã xong
| 2 | Thanh Tra HCM | - Chức năng import file danh sách lúc lập danh sách cơ quan cần thanh tra lên hệ thống. (đang tiến hành) | Đã xong
3
4
5
Kế hoạch ngày mai
2022-06-03 | 1 | - Chức năng đính kèm file từ chối, import danh sách cơ quan lên hệ thống
2
3
4
5